## Carta Gantt
GAPRANK v2.0 — Carta Gantt ¦ Paris.cl ¦ Abril 2026
|  |  |  | Mes 1 — Semanas 1-4 ¦ Abr 2026 |  |  |  | Mes 2 — Semanas 5-8 ¦ May 2026 |  |  |  | Mes 3 — Semanas 9-12 ¦ Jun 2026 |  |  |  | Mes 4 — Semanas 13-16 ¦ Jun-Jul 2026
ID | Tarea / Actividad | Fase | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
|  |  |  | 6-11 abr | 14-17 abr | 28 abr- 2 may | 5-9 may | 12-16 may | 19-23 may | 26-30 may | 2-6 jun | 9-13 jun | 16-20 jun | 23-27 jun | 30 jun -4 jul
── FASE 1 — SETUP & DATA PIPELINE ──
F1-01 | Crear cuenta AWS + IAM + VPC + Security Groups | F1 | Dev Full-Stack
F1-02 | Provisionar RDS PostgreSQL db.t3.micro + diseñar schema BD | F1 | Dev Full-Stack | bar: Mes 1 — Semanas 1-4 ¦ Abr 2026 S1
F1-03 | Conectar GSC API — OAuth2 + ingesta 90 días gsc_daily | F1 | Dev Full-Stack
F1-04 | Lambda + EventBridge (cron 6 AM diario) | F1 | Dev Full-Stack | bar: Mes 1 — Semanas 1-4 ¦ Abr 2026 S2
F1-05 | url_catalog: PLPs, Filtros, Listas, Search (is_deindexed), PDPs | F1 | Dev Full-Stack + SEO
F1-06 | Descubrimiento URLs filtro: cruzar Ryte + GSC | F1 | Dev Full-Stack + SEO | bar: Mes 1 — Semanas 1-4 ¦ Abr 2026 S3
F1-07 | Mapeo /search → /listas (301s) + poblar search_migration | F1 | Dev Full-Stack + SEO
F1-08 | Carga datos BI estáticos (TC + ticket) → url_catalog CSV | F1 | Dev Full-Stack + SEO | bar: Mes 1 — Semanas 1-4 ¦ Abr 2026 S3
F1-09 | Validación datos GSC API vs interfaz web (<2% diferencia) | F1 | Dev Full-Stack + SEO
── FASE 2 — SCORING v2 + AGENCY FACTOR ──
F2-01 | Calibrar curva CTR benchmark propia (mobile paris.cl) | F2 | Dev Full-Stack + SEO
F2-02 | CTR gap + position opportunity score por query/URL | F2 | Dev Full-Stack | bar: Mes 1 — Semanas 1-4 ¦ Abr 2026 S4 to Mes 2 — Semanas 5-8 ¦ May 2026 S5
F2-03 | Revenue score = Δclics × TC × ticket_promedio | F2 | Dev Full-Stack + SEO
F2-04 | Implementar agency_factor: NONE/CONTENT/LINK_BUILDING/BOTH | F2 | Dev Full-Stack | bar: Mes 2 — Semanas 5-8 ¦ May 2026 S5
F2-05 | Reglas de recomendación automática según agency_factor | F2 | Dev Full-Stack + SEO
F2-06 | Stored procedure keyword_gaps diario post-ingesta | F2 | Dev Full-Stack | bar: Mes 2 — Semanas 5-8 ¦ May 2026 S5 to Mes 2 — Semanas 5-8 ¦ May 2026 S6
F2-07 | gap_history + validación manual top 20 con equipo SEO | F2 | Dev Full-Stack + SEO
── FASE 3 — DASHBOARD MVP ──
F3-01 | Setup Next.js + Tailwind + Auth JWT (roles admin/viewer) | F3 | Dev Full-Stack
F3-02 | API REST: /gaps, /kpis, /alerts, /migration (paginado) | F3 | Dev Full-Stack | bar: Mes 2 — Semanas 5-8 ¦ May 2026 S7 to Mes 2 — Semanas 5-8 ¦ May 2026 S8
F3-03 | Vista principal: tabla oportunidades + filtros + agency_factor | F3 | Dev Full-Stack
F3-04 | Vista resumen: KPIs + gráficos Recharts (barras depto, línea) | F3 | Dev Full-Stack | bar: Mes 3 — Semanas 9-12 ¦ Jun 2026 S9 to Mes 3 — Semanas 9-12 ¦ Jun 2026 S10
F3-05 | Responsive mobile (Tailwind breakpoints, tabla → cards) | F3 | Dev Full-Stack
F3-06 | Deploy ECS Fargate + Vercel (HTTPS + dominio) | F3 | Dev Full-Stack | bar: Mes 3 — Semanas 9-12 ¦ Jun 2026 S11
── FASE 4 — ALERTAS + COMPARATIVA LY ──
F4-01 | Sistema alertas: new_gap, position_drop, migration_incomplete | F4 | Dev Full-Stack + SEO | bar: Mes 3 — Semanas 9-12 ¦ Jun 2026 S12
F4-02 | Notificaciones email SES / Slack webhook + vista alertas | F4 | Dev Full-Stack
F4-03 | Comparativa vs LY en todas las vistas (delta score + posición) | F4 | Dev Full-Stack + SEO | bar: Mes 4 — Semanas 13-16 ¦ Jun-Jul 2026 S13
F4-04 | Vista efectividad migración /search → /listas | F4 | Dev Full-Stack + SEO
F4-05 | Exportación CSV/Excel + ajuste pesos scoring con SEO | F4 | Dev Full-Stack + SEO | bar: Mes 4 — Semanas 13-16 ¦ Jun-Jul 2026 S14
── FASE 5 — VALIDACIÓN & GO-LIVE ──
F5-01 | Demo a gerencia + recolección feedback estructurado | F5 | Dev Full-Stack + SEO | bar: Mes 4 — Semanas 13-16 ¦ Jun-Jul 2026 S14
F5-02 | Ajuste umbrales, filtros, visualizaciones post-feedback | F5 | Dev Full-Stack + SEO
F5-03 | Primeras 5-10 optimizaciones SEO + baseline documentado | F5 | Dev Full-Stack + SEO | bar: Mes 4 — Semanas 13-16 ¦ Jun-Jul 2026 S15 to Mes 4 — Semanas 13-16 ¦ Jun-Jul 2026 S16
F5-04 | Monitoreo estabilidad pipeline 10 días consecutivos | F5 | Dev Full-Stack
F5-05 | Proceso operativo + documentación técnica completa | F5 | Dev Full-Stack + SEO | bar: Mes 4 — Semanas 13-16 ¦ Jun-Jul 2026 S16
F5-06 | 🚀 GO-LIVE FORMAL | F5 | Dev Full-Stack + SEO
Leyenda de fases: |  | F1 — Data Pipeline |  | Mes 1 — Semanas 1-4 ¦ Abr 2026 S2: F2 — Scoring v2 + Agency Factor; Mes 2 — Semanas 5-8 ¦ May 2026 S5: F3 — Dashboard MVP; Mes 2 — Semanas 5-8 ¦ May 2026 S8: F4 — Alertas + LY; Mes 3 — Semanas 9-12 ¦ Jun 2026 S11: F5 — Validación + Go-Live

## Detalle de Tareas
ID | Fase | Tarea | Responsable | Descripción | Objetivo | Entregable | Sem. Inicio | Sem. Fin | Duración | Dependencias | Prioridad
F1-01 | F1 | Instancia RDS PostgreSQL + schema tablas | Dev Full-Stack | Crear BD PostgreSQL en AWS RDS y definir schema completo del sistema | Modelo de datos operativo como base para todo el pipeline | RDS activa, schema con tablas: gsc_daily, url_catalog, keyword_gaps, gap_history, alerts, search_migration | 1 | 1 | 1 | Ninguna | Alta
F1-02 | F1 | Script Node.js GSC API → gsc_daily | Dev Full-Stack | Implementar script que consulta GSC API, pagina resultados (25K filas/req) y persiste en gsc_daily | Datos GSC fluyendo hacia PostgreSQL | Script funcional, 90 días cargados, validación de integridad | 2 | 2 | 1 | F1-01 | Alta
F1-03 | F1 | Lambda + EventBridge (cron 6 AM) | Dev Full-Stack | Crear Lambda que orquesta ingesta diaria GSC. EventBridge a las 6 AM hora Chile | Automatizar pipeline sin intervención manual | Lambda desplegada, EventBridge activo, logs en CloudWatch | 2 | 2 | 1 | F1-02 | Alta
F1-04 | F1 | url_catalog: PLPs, Filtros, Listas, PDPs | Dev Full-Stack + SEO | Clasificar URLs del sitio en tipos y mapear Blandos/Duros para PLPs y filtros | Catálogo maestro de URLs para segmentar oportunidades | url_catalog poblado con page_type, department, category_l1, is_blando | 2 | 3 | 2 | F1-01 | Alta
F1-05 | F1 | Descubrimiento URLs filtro (Ryte + GSC) | Dev Full-Stack + SEO | Cruzar crawl Ryte con URLs GSC para descubrir filtros no catalogados | Eliminar universo desconocido de URLs filtro | Job sincronización Ryte → url_catalog funcional | 3 | 3 | 1 | F1-04 | Alta
F1-06 | F1 | Mapeo /search → /listas + search_migration | Dev Full-Stack + SEO | Identificar pares URL /search → /listas via Ryte. Poblar search_migration con tráfico LY | Separar caídas esperadas de gaps reales | search_migration poblada, /search marcadas is_deindexed=true | 3 | 3 | 1 | F1-04 F1-05 | Alta
F1-07 | F1 | Carga datos BI estáticos (TC + ticket) | Dev Full-Stack + SEO | Cargar CSV de BI con tasa de conversión y ticket promedio por departamento en url_catalog | Eliminar dependencia BigQuery, datos estables para scoring | url_catalog con conversion_rate y avg_ticket por departamento | 3 | 3 | 1 | F1-04 | Alta
F1-08 | F1 | Validación datos GSC vs interfaz web | Dev Full-Stack + SEO | Cruzar datos ingestados vs interfaz GSC. Aceptar si diferencia < 2% | Garantizar confiabilidad del pipeline | Reporte validación, script ajustado si hay discrepancias | 3 | 3 | 1 | F1-02 F1-03 | Media
F2-01 | F2 | Calibrar curva CTR benchmark (mobile) | Dev Full-Stack + SEO | Calcular curva CTR esperado por posición usando datos propios GSC paris.cl. Separar brand/non-brand | Benchmark CTR representativo del comportamiento real del sitio | Tabla CTR esperado por posición (1-20), documentada | 4 | 4 | 1 | F1-02 F1-08 | Alta
F2-02 | F2 | CTR gap + position opportunity score | Dev Full-Stack | Implementar cálculo CTR gap (real vs esperado) y clics incrementales proyectados hacia target | Cuantificar tráfico no capturado por URL | Funciones scoring implementadas, CTR gap y position score por query/URL | 4 | 5 | 2 | F2-01 | Alta
F2-03 | F2 | Revenue score (Δclics × TC × ticket) | Dev Full-Stack + SEO | Calcular revenue_final = delta_clicks × conversion_rate × avg_ticket por departamento | Traducir oportunidad de tráfico a valor económico en CLP | Revenue score calculado, pesos configurables en tabla parámetros | 5 | 5 | 1 | F2-02 F1-07 | Alta
F2-04 | F2 | agency_factor: NONE/CONTENT/LB/BOTH | Dev Full-Stack | Implementar variable agency_factor en keyword_gaps. Tabla de parámetros de impacto por tipo acción | Sistema de ajuste automático de scoring según tipo de intervención | agency_factor implementado, boosts de CTR y posición activos | 5 | 5 | 1 | F2-03 | Alta
F2-05 | F2 | Reglas recomendación automática | Dev Full-Stack + SEO | Implementar 5 reglas que asignan agency_factor recomendado automáticamente sin análisis manual | Que cada oportunidad tenga acción concreta sugerida | 5 reglas operativas, recommendation_type en keyword_gaps | 5 | 5 | 1 | F2-04 | Media
F2-06 | F2 | Stored procedure keyword_gaps diario | Dev Full-Stack | SP/script Node.js que genera tabla keyword_gaps post-ingesta. Excluye /search desindexadas | Automatizar generación diaria de oportunidades | SP funcional ejecutando post-ingesta Lambda | 5 | 6 | 1 | F2-01 F2-02 F2-03 F2-04 F1-06 | Alta
F2-07 | F2 | gap_history + validación manual top 20 | Dev Full-Stack + SEO | Implementar gap_history acumulativo. Validar top 20 oportunidades vs criterio experto SEO | Confirmar que scoring es coherente antes de construir dashboard | gap_history poblado, validación top 20 documentada, ajustes aplicados | 6 | 7 | 2 | F2-06 F2-05 | Alta
F3-01 | F3 | Setup Next.js + Tailwind + Auth JWT | Dev Full-Stack | Inicializar proyecto Next.js App Router + Tailwind. Auth JWT con roles admin/viewer. CORS configurado | Esqueleto dashboard con acceso restringido listo | Proyecto inicializado, login funcional, deploy desarrollo Vercel | 7 | 7 | 1 | F2-06 | Alta
F3-02 | F3 | API REST: /gaps, /kpis, /alerts, /migration | Dev Full-Stack | Endpoints paginados y filtrables. Índices PostgreSQL para performance. Respuesta < 2 segundos | API confiable y performante | Endpoints documentados, paginación server-side, índices activos | 7 | 8 | 2 | F3-01 F2-06 | Alta
F3-03 | F3 | Vista principal: tabla + agency_factor | Dev Full-Stack | Tabla de oportunidades ordenable. Columnas: Query, URL, Depto, Pos., CTR gap, Revenue, Score, Agency, Recomendación | Equipo SEO identifica y prioriza en segundos | Vista principal funcional con datos reales, filtros operativos | 8 | 9 | 2 | F3-02 | Alta
F3-04 | F3 | Vista resumen: KPIs + gráficos Recharts | Dev Full-Stack | Vista gerencia con KPIs aggregados + 3 gráficos: barras depto, línea temporal, heatmap posición | Visibilidad ejecutiva del impacto económico potencial | Vista resumen funcional, layout responsive para pantalla | 9 | 10 | 1 | F3-02 F3-03 | Media
F3-05 | F3 | Responsive mobile + deploy producción | Dev Full-Stack | Adaptar vistas para mobile (375px+). Tabla → cards. Filtros en drawer. Deploy ECS + Vercel HTTPS | Dashboard usable en mobile (75% sesiones paris.cl) | Dashboard en URL producción HTTPS, CI/CD básico activo | 10 | 11 | 2 | F3-01 F3-05 | Media
F4-01 | F4 | Sistema alertas (4 tipos) | Dev Full-Stack + SEO | Lógica: new_gap (>1.000 imp), position_drop (>5 pos en 48h), volume_spike (+50% WoW), migration_incomplete (<60%) | Detectar problemas en < 48 horas sin revisión manual | 4 tipos de alerta generando registros en tabla alerts | 12 | 12 | 1 | F2-06 F1-06 | Alta
F4-02 | F4 | Notificaciones SES/Slack + vista alertas | Dev Full-Stack | Email vía SES o Slack webhook para alertas severity=high. Vista feed cronológico en dashboard | Equipo notificado proactivamente sin abrir dashboard | Notificaciones operativas, vista alertas con filtros por severidad | 12 | 13 | 2 | F4-01 F3-02 | Media
F4-03 | F4 | Comparativa vs LY | Dev Full-Stack + SEO | Delta LY en tabla principal (Score LY, Delta Score) y vista detalle con gráfico histórico posición LY | Mostrar si gaps mejoran o empeoran vs año anterior | Delta LY visible en todas las vistas, gap_history con datos LY | 13 | 13 | 1 | F4-01 F3-03 F3-04 | Alta
F4-04 | F4 | Vista migración /search → /listas | Dev Full-Stack + SEO | Tabla pares search_url/lista_url, % tráfico recuperado, ranking underperformers. Filtrable por depto | Cuantificar efectividad redirects 301 | Vista migración funcional, URLs con < 60% recuperación destacadas | 13 | 13 | 1 | F1-06 F3-02 | Alta
F4-05 | F4 | Exportación CSV/Excel + ajuste scoring | Dev Full-Stack + SEO | Botón exportación. Ajustar pesos agency_factor con feedback equipo SEO tras primeras semanas | Flexibilidad análisis fuera del dashboard | Exportación funcional, pesos ajustados y documentados | 14 | 14 | 1 | F3-03 F2-07 | Media
F5-01 | F5 | Demo gerencia + feedback | Dev Full-Stack + SEO | Presentación sistema a gerencia. Demo en vivo primeras oportunidades + ROI estimado. Recoger feedback | Validar que sistema responde necesidades del negocio | Feedback documentado, lista de ajustes priorizados | 14 | 14 | 1 | F3-06 F3-04 | Alta
F5-02 | F5 | Ajustes post-feedback | Dev Full-Stack + SEO | Implementar ajustes de feedback: umbrales, filtros, visualizaciones, edge cases scoring | Sistema final refleja necesidades reales del equipo | Lista ajustes implementada, nueva review con equipo SEO | 14 | 15 | 2 | F5-01 | Alta
F5-03 | F5 | Primeras optimizaciones + baseline | Dev Full-Stack + SEO | Seleccionar top 5-10 oportunidades, ejecutar optimizaciones, documentar baseline para medir impacto | Demostrar valor real con resultados medibles | 5-10 URLs optimizadas, baseline documentado con delta posición | 15 | 16 | 2 | F5-02 | Alta
F5-04 | F5 | Estabilidad pipeline (10 días) | Dev Full-Stack | Monitorear CloudWatch 10 días consecutivos. Alertas fallo Lambda. Query performance < 2 seg | Pipeline confiable sin intervención manual frecuente | Pipeline 10 días sin fallos, alertas configuradas | 15 | 15 | 1 | F3-06 | Alta
F5-05 | F5 | Proceso operativo + docs técnicas | Dev Full-Stack + SEO | Documentar proceso: quién revisa, cada cuánto, cómo calibrar scoring. Arquitectura + README completo | Sistema sostenible sin depender solo del developer | Doc proceso operativo, arquitectura técnica, README repo | 16 | 16 | 1 | F5-02 | Media
F5-06 | F5 | 🚀 GO-LIVE FORMAL | Dev Full-Stack + SEO | Comunicación go-live al equipo. Activación proceso operativo. Backlog post go-live documentado | Transición de construcción a operación estable | Go-live comunicado, primera revisión semanal equipo SEO | 16 | 16 | 1 | F5-05 | Alta

## Parámetros Scoring
GAPRANK v2.0 — Parámetros del Modelo de Scoring
Tabla 1: Parámetros Agency Factor
agency_factor | CTR Boost (×) | Δ Posición esperada | P(éxito) | Posición target | Tiempo visible | Palanca SEO
NONE | 1.00 | Sin mejora | 0% | Posición actual | — | —
CONTENT | 1.20 | −2 a −3 pos. | 65% | Top 5 (si pos.4-8) | 2–6 semanas | CTR / Relevancia
LINK_BUILDING | 1.10 | −4 a −7 pos. | 55% | Top 3 (si pos.5-15) | 8–16 semanas | Autoridad
BOTH | 1.35 | −5 a −10 pos. | 75% | Top 3 | 4–12 semanas | CTR + Autoridad
Tabla 2: Curva CTR Estimada para paris.cl (Mobile 75%, sin AIO activo)
Posición | CTR Mobile (sin AIO) | CTR Mobile (con AIO) | CTR Desktop ref. | Con Shopping Widgets | Nota | Recomendación
1 | 12–15% | 7% | 25–28% | 8–12% | Top objetivo BOTH/LB | Verde
2 | 7–10% | 4–5% | 13–16% | 5–8% | Excelente posición | Verde
3 | 5–7% | 3–4% | 8–11% | 4–6% | Objetivo CONTENT | Verde
4–5 | 3–5% | 2–3% | 6–8% | 2–4% | Mayor CTR gap aquí | Amarillo
6–8 | 1.5–3% | 1–2% | 3–5% | 1–2.5% | BOTH recomendado | Amarillo
9–10 | 0.8–1.5% | 0.5–1% | 1.5–3% | 0.6–1.2% | Zona dif. escalada | Naranja
11–20 | 0.3–0.8% | 0.2–0.5% | 0.5–1.5% | 0.2–0.6% | Link Building obligatorio | Rojo
Tabla 3: Reglas de Recomendación Automática (agency_factor)
# | Condición | agency_factor recomendado | Razón | Prioridad
1 | CTR actual < 50% del CTR esperado Y posición ≤ 5 | CONTENT | Posición ya es buena, snippet no convierte | Alta
2 | Posición > 10 Y impresiones > 1.000/mes | LINK_BUILDING | La página necesita autoridad antes que CTR | Alta
3 | Posición 6–10 Y CTR actual < CTR esperado | BOTH | Zona de escalada: necesita ambas palancas para top 3 | Alta
4 | URL /listas con tráfico < 60% de su /search predecesora | BOTH | Migración incompleta: contenido + link equity | Alta
5 | Impresiones < 200/mes | NONE | Demanda insuficiente para justificar inversión | Media

## Costos AWS
GAPRANK v2.0 — Estimación Costos AWS por Fase
Fase 1–3 ¦ Meses 1–3 ¦ Desarrollo MVP
Servicio | Configuración | Mín. USD/mes | Máx. USD/mes | Free Tier | Notas
RDS PostgreSQL db.t3.micro | 2vCPU, 1GB RAM, 20GB gp2 | $15 | $22 | 750 hrs/mes año 1 | Free tier año 1 — prácticamente gratis
AWS Lambda | ~30 exec/día, 60-90 seg | $0 | $1 | 1M req + 400K GB-seg | Always Free — costo $0 todo el proyecto
EventBridge Scheduler | 1 regla cron diaria | $0 | $0 | 14M eventos/mes | Always Free
S3 Storage | < 5 GB backup/logs | $0 | $0.12 | 5 GB año 1 | Prácticamente gratis
CloudWatch Logs | Logs Lambda, ~1 GB/mes | $0.50 | $1.50 | 5 GB gratis | Dentro de free tier
Secrets Manager | 3 secrets (GSC, DB, JWT) | $1.20 | $1.20 | No | $0.40/secret/mes
Vercel (Frontend) | Plan Hobby gratuito | $0 | $0 | Unlimited deploys | Gratis para proyectos personales/académicos
TOTAL FASE 1-3 |  | $17 | $26 |  | Sin ECS, sin ALB
Fase 4–5 ¦ Meses 4–6 ¦ Producción Inicial
Servicio | Configuración | Mín. USD/mes | Máx. USD/mes | Free Tier | Notas
RDS PostgreSQL db.t3.small | 2vCPU, 2GB RAM, 50GB gp2 | $22 | $25 | No | Upgrade necesario para producción
ECS Fargate (Backend API) | 0.25 vCPU, 0.5 GB RAM | $10 | $15 | No | Backend Node.js/Express
ALB Load Balancer | HTTPS + dominio propio | $5 | $8 | No | Necesario para HTTPS en producción
Lambda + EventBridge | Igual que fase anterior | $0 | $1 | Free | Sin cambio
Amazon SES | ~500 emails/mes alertas | $0 | $0.05 | 62K/mes gratis | Alertas automáticas equipo SEO
CloudWatch | ECS + Lambda logs | $1 | $3 | 5 GB gratis | Mayor volumen en producción
Secrets Manager | 3 secrets | $1.20 | $1.20 | No | Sin cambio
S3 + Vercel | Storage + Frontend | $0.12 | $1 | Free tier | Vercel puede subir a Pro $20/mes
TOTAL FASE 4-5 |  | $39 | $54 |  | Con ECS + ALB activos
Resumen Anual
Período | Descripción | Mín. USD | Máx. USD | CLP/mes equiv. | Notas
Meses 1-3 | Desarrollo MVP (sin ECS) | $17 | $26 | ~$14.000-21.000 | Free tier AWS cubre RDS y Lambda
Meses 4-6 | Producción inicial (con ECS+ALB) | $39 | $54 | ~$32.000-44.000 | Reserved RDS desde mes 4
Meses 7-12 | Operación estable (Reserved RDS) | $33 | $48 | ~$27.000-40.000 | Reserved RDS −40%
TOTAL AÑO 1 | 3+3+6 meses | ~$480 | ~$720 | ~$40.000-60.000/mes prom. | < sueldo junior 1 mes